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二街深沟槽开挖专项方案
[bookmark: _Toc25677][bookmark: _Toc25419][bookmark: _Toc368577426][bookmark: _Toc22213][bookmark: OLE_LINK41]1、编制说明
[bookmark: _Toc255197577][bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc309902834][bookmark: _Toc255196816][bookmark: _Toc255193433][bookmark: _Toc255197306][bookmark: _Toc255194428][bookmark: _Toc368577427][bookmark: _Toc430][bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc309894778]1.1编制依据
(1) 《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（豫建（2010）25号）
(2) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
(3) 《市政排水管道工程及附属设施》06MS201
[bookmark: _Toc18766][bookmark: _Toc255193434][bookmark: _Toc24684][bookmark: _Toc32105][bookmark: _Toc255197307][bookmark: _Toc309902835][bookmark: _Toc368577428][bookmark: _Toc255194429][bookmark: _Toc255197578][bookmark: _Toc309894779][bookmark: _Toc255196817]1.2编制原则
(1) 严格执行国家及地方的有关政策、法规、规程、规范、标准和条例。
(2) 严格按照工程工期的要求进行施工进度安排并且注意各专业、各分部、分项工程的相互协调和配合，并充分考虑气候、季节、汛期对施工的影响，在工期的安排上尽可能提前。
(3) 结合现场实际情况因地制宜，尽量利用当地的合理资源以减少各种临时工程、临时措施。
(4) 正确选用施工方法，合理安排施工顺序。科学组织，规范施工，均衡生产，合理布局，突出重点，全面展开，平行流水的方针进行施工作业。
(5) 坚持在实事求是的基础上，力求技术先进、科学管理、合理适用，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。
[bookmark: _Toc21867]2、工程概况
[bookmark: _Toc5111]2.1主要概况
二街道路工程，桩号为K3+362.5~K7+192.3，道路长度3829.8m，道路整体呈南北走向，规划为城市主干路，为新建道路。该工程规划绿线为120m，道路红线宽60m，道路东西两侧各规划30m绿化带，四幅路型式，双向八车道，主要包括道路工程、污水工程、雨水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。
道路范围设计的污水管道，在XXX（K3+362.5）~XXX路（K3+570.14）段位于路中西32.5m处的非机动车道内、本工程污水管道有顶管和明沟开挖两种类型，部分设计明挖路段存在沟槽开挖深度大于5m的情况，具体部位及沟槽深度见下表：
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK2]序号
	桩  号
	长度（m）
	  管材、管径（mm）
	 沟槽深度

	1
	[bookmark: OLE_LINK10]K3+392~K3+584（西侧）
	192
	[bookmark: OLE_LINK11]PE管、di1100
/
	[bookmark: OLE_LINK17]6.09m~7.30m

	2
	K5+781~K5+873（东侧）
	92
	PE管、di500
	5.80m~6.98m

	3
	[bookmark: OLE_LINK12]K6+225~K6+520（东侧）
	295
	PE管、di500
	5.06m~6.96m

	4
	[bookmark: OLE_LINK13]K6+560~K6+600（东侧）
	40
	PE管、di500
	6.19m~6.34m

	5
	[bookmark: OLE_LINK14]K6+960~K7+012（西侧）
	52
	[bookmark: OLE_LINK9]PE管、di500
	5.22m~6.10m


针对沟槽开挖深度超过5m的情况，按照相关规定及要求，需要编制专项施工方案，并组织专家评审，评审通过后方可实施开挖，确保施工安全。
[bookmark: _Toc13594]2.2场地地质勘察情况                  
     二街道路工程工程地质勘查报告，拟建工程场地位于郑州航空港经济综合实验区南水北调总干渠以东，原厂地大部分区段主要以耕地，局部穿越村庄，现村庄以拆迁，地势呈南低北高，总体较平缓，场地所处地貌单元属于黄河冲积一级阶地。地层地基土描述如下：
 	（1）杂填土：杂色，以粉土回填为主，混有砖块、水泥块等建筑垃圾。
3+362.5~3+402段为双鹤湖路段施工工地；4+065~4+604临时建筑和瑞空路施工工地，在地表形成高低不平的素土零星的建筑垃圾；4+960~5+450段为一拆迁后的村庄，在地表普遍分布有厚度2.0~3.5m的建筑垃圾，其中建筑垃圾以砖块和水泥为主，含量约90%；5+945~5+968段在道路中线右侧分布有一层砖混结构物，受建筑影响，其地表下分布有厚度约0.8m的建筑垃圾，其中建筑垃圾成分以蓝转渣等为主，其含量约为30%，其余为粉土和粉砂；6+910-7+113段为拆迁后村庄，在地表普遍分布厚度1.0~2.5m的建筑垃圾，其中建筑垃圾成分以块砖和水泥砖为主，其含量约为90%。
（2）粉土：褐黄色、稍密、稍湿，含少量绣黄色条纹，局部有砂感，摇振反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。
     ①粉土：黄褐色，稍密、稍湿，含少量黑色铁锰质氧化物斑点，局部粘粒含量较高，无光泽反应，干强度中等，干强度低，韧性好。
  ②粉质粘土：灰褐色~灰黑色，可塑，偶见黑色铁锰质结合及螺屑，偶见0.1-0.5cm小姜石，稍有光泽，无摇振反应，摇振反应中等，干强度中等，韧性中等。
（3）粉土：黄褐色~灰白色，中密，湿，含少2~10%姜石，姜石粒径为0.1~4cm，含大量绣黄色条纹及少量黑色铁锰质斑点，局部粘粒含量较高或相变为粉质粘土，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低。
  ① 粉砂：褐黄色，中密，湿，主要为长石、石英，偶见螺屑，含少量小姜石，粒径0.1~0.5cm分选性，磨圆度较好。  
[bookmark: _Toc27401]2.3场地稳定性和适应性评价
根据区域地质资料，场地附近无活动断裂通过，无影响工程建设的不良地质作用，无对工程不利的埋藏物，因此可以判定场地区域稳定。  
[bookmark: _Toc11815][bookmark: OLE_LINK5]2.4场地地下水情况
根据2016年5月二街道路工程工程地质勘查报告，场地内地下水位大于7m，一般不考虑地下水对施工影响。如局部路段出现地下水影响，另行采取必要排降水措施。  
[bookmark: _Toc450053259][bookmark: _Toc25406][bookmark: _Toc31130][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Toc431188154]3、施工部署
[bookmark: _Toc450053260][bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc272]3.1施工组织机构	
XXX公司成立总包部，下设第三项目经理部，项目经理部下设六个工程处，具体施工组织机构见项目管理框架图。
                                项目管理框
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第五工程处施工组织机构图    
[bookmark: _Toc8064]
[bookmark: _Toc1800]3.2总体施工方法
（1） 污水施工前，按照道路征地线完成征地、清表工作，并按照现场开挖作业段情况采用推土机对地面进行场地平整，并完成临时道路铺设。
（2） 采用大型挖掘设备进行沟槽土方开挖，并按照方案及设计要求进行放坡或支护，并将沟槽土方采用自卸汽车弃置。
（3） 上部5m采用分级放坡方式开挖，5m以下沟槽采用拉森钢板桩支护，拉森钢板打拔采用专用液压打桩机进行施工。
（4） 施工中，视情况采取降水或集水坑等组织排水措施，确保干槽作业。
[bookmark: _Toc28185][bookmark: _Toc450053278][bookmark: _Toc21190]3.3施工组织措施	
[bookmark: _Toc403315464][bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc450053279][bookmark: _Toc14140][bookmark: _Toc415083294]3.3.1 准备阶段组织措施
建立精干高效的现场指挥机构。抽调曾经参加过类似工程施工等方面的主要技术力量和设备，安排曾参加过国内、国外类似工程项目施工的专业化队伍施工，并抽调整体素质高、施工能力强、有突出业绩的专业队伍担负重点工程的施工任务。
根据工程施工的特点及先后顺序，分期、分批组织人员、设备及各种施工物资进入施工现场，确保前期工程及关键线路、重点和难点项目的有序施工。
迅速组织人员和机械设备进场，全面展开清理工地范围内妨碍施工的各种构筑物、障碍物，为临时工程和主体工程施工创造条件。修建施工运输便道等临时工程，做好各项施工准备，迅速展开施工。施工队伍和机械设备进场施工做到“三快”：进场快、安家快、开工快，迅速掀起施工生产高潮，确保总工期目标的实现。
[bookmark: _Toc29803][bookmark: _Toc415083295][bookmark: _Toc403315465][bookmark: _Toc17916][bookmark: _Toc450053280]3.3.2 施工阶段组织措施
精心编制实施性施工组织设计及专项施工方案。科学组织施工，强化计划管理，明确阶段工期，运用网络计划技术，实施动态管理，及时调整工程进度计划和生产要素，实现均衡高产，保证计划完成，确保各阶段工期目标的实现。
优化施工方案，合理布置队伍，科学配置机械设备，提高设备利用率和机械化作业程度，为工程施工赢得时间，确保工期。
抓质量、保安全、促进度，确保不出现任何安全质量事故，质量严要求，确保工程顺利进展。
强化管理，加强考核，加大奖惩力度，落实各项责任制。
积极推行“四新”成果的应用，采用先进设备，以科学的管理和先进的技术手段加快施工进度。
强化机械设备维修保养，定期检修，备足易损部件和零配件，提高设备的完好率和利用率。
定期和及时对施工便道进行维修养护，提高车辆运行速度，加快进度，为正常的施工争取时间。
严密组织施工，合理安排施工顺序，实行分段平行流水作业，加强工序衔接以获取时间的最佳利用，保持均衡生产。对施工进度实行动态管理，根据工程实际情况及当地气候情况及时调整施工方案，根据各项工程的进度情况及时调整生产要素，保证均衡施工，稳产高产，以‘日进度’保‘月进度’，‘月进度’保‘年进度’，‘年进度’保‘总工期’目标的实现。
合理安排，对施工时间有特别要求的项目在适当的时间进行施工，通过调整生产要素，增强施工能力，保证按时完成。
工程所需各种物资和设备按计划提前一段时间组织进场，并有一定的储备量。
定期召开施工调度例会，强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋策，强化监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序采取垂直管理，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。
[bookmark: _Toc450053281][bookmark: _Toc403315466][bookmark: _Toc117][bookmark: _Toc415083296][bookmark: _Toc26670]3.3.3 验收阶段组织措施
验收阶段组织包括：行政、技术、施工、保障各阶层在内的竣工验收领导小组，学习验标，准备资料、完善现场，确保验交一次成功。主要应做好以下几点：
（1）加强内业资料的编制、收集与管理，内业资料主要包含施工日志、自检资料、监控量测资料、检验及隐蔽工程检查资料、影像、录像等，要求各种资料真实可靠、分类齐全，签字手续齐全。
（2）保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。
（3）当分部工程完成时，按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册。
（4）按照《市政工程竣(交)工验收办法》的相关规定编制验收资料。
[bookmark: _Toc27983][bookmark: _Toc2546][bookmark: _Toc450053290]4、施工总平面布置	
施工现场规划与布置原则：统一规划、合理布局、方便施工、便于管理、减少用地、节省投资。
场地规划与布置的主要内容有：场内施工道路、供电供电系统、生活办公营地、预制场、综合加工厂、材料库、弃料场等。
[bookmark: _Toc361553569][bookmark: _Toc415083312][bookmark: _Toc450053291][bookmark: _Toc8356][bookmark: _Toc18606]4.1施工道路及围挡布置
[bookmark: _Toc361553570]二街工程，对外交通主要利用现状万邓线乡道。污水管道施工，对于场内道路，考虑周边征地及现场实际情况，拟沿道路中线修建（长度约3830m）临时道路，用于施工车辆通行。临时道路修筑，先填筑50cm厚土料进行碾压密实，再填筑50cm砖渣作为基层、宽8米、后铺设20cm厚碎石面层；同时在道路两侧修建排水沟，梯形断面，上宽1m，下宽0.5m，深度0.5m。
为确保施工安全，减少与周边居民影响，沿道路征地线设置围挡封闭。施工道路及围挡主要工程量见下表：





施工道路及围挡主要工程量表
	[bookmark: OLE_LINK35]序号
	项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	前期施工便道
	土方填筑
	m³
	15320
	3830*8*0.5

	2
	
	砖渣稳固
	m³
	15320
	3800*8*0.5

	3
	
	碎石路面
	[bookmark: OLE_LINK36]m³
	6128
	[bookmark: OLE_LINK37]3830*8*0.2

	4
	
	排水沟挖方
	m³
	2872.5
	3830*（0.5+1）0.5/2*2

	5
	围挡（2.5m高彩钢围挡）
	m
	8380
	[bookmark: OLE_LINK38]3830*2+120*6


[bookmark: _Toc450053292][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc415083313][bookmark: _Toc3792]4.2施工营地
根据施工需要，结合现场条件，施工营地由工程处选址统一部署，现场布置定制集装箱板房用于现场临时办公、小型工器具仓库。我处拟建施工营地面积10000㎡。生活、生产办公临建设施主要材料用量见下表：
	序号
	临建设施
	材料
	单位
	数量
	备注

	1
	生活办公营地
	耐火型集装箱
	个
	23
	

	2
	
	C15混凝土
	m3
	112
	

	3
	
	储水罐
	个
	1
	

	[bookmark: _Toc361553571][bookmark: _Toc415083314]4
	生产办公营地
	耐火型集装箱
	个
	6
	

	5
	
	C15混凝土
	m3
	30
	300*0.1

	6
	
	彩钢板大棚
	㎡
	78
	

	7
	
	加工厂大棚
	㎡
	78
	

	8
	
	围挡
	m
	140
	


[bookmark: _Toc10778][bookmark: _Toc450053293][bookmark: _Toc6531]4.3施工及生活用电
工程用电主要分为生活生产办公用电和施工生产用电，生活办公用电为接引营地附近市政电网变压器供电，并配置一台100KVA柴油发电机备用，以保证生活办公要求。
考虑现场施工作业项目，沿道路两侧绿线布置输电线路，并架空。道路照明用电就近市政电网接引W氙灯，作为施工场地大面积照明，施工作业面处设置配电盘接引照明线路及动力线路，作业面照明采用可移动式灯架并配置LED投光灯。
同时，配置两台50KW移动式发电机作为备用电源，当供电线路发生事故时，实现关键部位现场供电。
生活施工用电工程量见生活施工用电材料主要工程量统计见下表：
	序号
	材料
	规格
	单位
	工程量
	备注

	1
	电缆
	4*95+1
	m
	400
	生活

	2
	电缆
	3*25+1
	m
	7650
	生产

	3
	照明电缆
	2*3
	m
	1500
	生活及生产

	4
	单股电线
	2.5
	m
	1500
	

	5
	氙灯
	2kw
	套
	45
	施工照明

	6
	LED投光灯
	200w
	套
	30
	生活及生产

	7
	配电箱
	
	套
	6
	

	8
	配电盘
	
	套
	30
	


[bookmark: _Toc361553572][bookmark: _Toc21230][bookmark: _Toc28956][bookmark: _Toc415083315][bookmark: _Toc450053294]4.4生活、施工用水
本工程生活用水采用地下水，拟建供水井位于生活营地内西北角，井深约60m，水质需通过相关部门检测，安装5m³无塔供水器，以满足生活用水需求。施工用水主要取自施工现场周边市政供水管网与地下水机井，并配置洒水车临时供水，确保施工用水满足施工要求。
生活施工用水主要工程量见生活施工用水材料主要工程量统计见下表：
	序号
	材料
	规格
	单位
	工程量
	备注

	1
	无塔供水器
	5m³
	套
	1
	

	2
	供水管
	PPR Φ32
	m
	300
	

	3
	供水管
	PPR Φ20
	m
	180
	

	4
	排水沟
	砖砌Φ20
	m
	700
	

	5
	排水管
	PVC Φ110
	m
	700
	


[bookmark: _Toc415083321][bookmark: _Toc361553579][bookmark: _Toc27556][bookmark: _Toc450053300][bookmark: _Toc20132]4.5生产及加工场
根据总体布置情况，污水管道、砂石、混凝土模块砖、钢板桩等材料沿施工场区堆放，混凝土盖板预制、钢筋及模板加工等在加工场集中生产或加工，开挖出的沟槽土方，为避免现场存放影响施工安全，随挖随运离施工场区。
[bookmark: _Toc21724][bookmark: _Toc32468][bookmark: OLE_LINK43]5、施工总进度计划及资源配置
[bookmark: _Toc3361][bookmark: _Toc18999][bookmark: _Toc10399]5.1进度计划
[bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc32286]5.1.1进度目标
按照建设方下达的2016年11月份前将道路建成通车的总体进度要求，本道路污水工程控制工期为2016年8月15日前完成。
[bookmark: _Toc368577441][bookmark: _Toc248456146][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc20016]5.1.2进度计划安排
计划从2016年7月16日开始， 2016年8月15日完工，工期30天，具体如下：
沟槽开挖、打钢板桩：2016年7月16日开始，2016年7月25日结束，工期10天；
管道安装、检查井：2016年07月26日开始，2016年08月5日结束，工期10天；
沟槽回填、拔钢板桩：2016年8月6日开始，2016年08月15日结束，工期10天。
[bookmark: _Toc10241][bookmark: _Toc13396][bookmark: _Toc20670][bookmark: _Toc431188161]5.2资源配置
[bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc884]5.2.1人员配备
污水工程施工人员配置情况施工人员配置情况下表：
	序号
	工种
	人数
	备注

	1
	技术及管理人员
	15
	

	2
	测量工
	4
	

	3
	试验工
	2
	

	4
	管线安装工
	20
	

	5
	瓦工
	20
	

	6
	普工
	20
	

	7
	合计
	81
	


[bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc31618]5.2.2机械配置
污水工程施工机械设备配置情况见下表：
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	反铲挖掘机
	PC220
	台
	6
	

	液压打桩机
	
	套
	2
	

	装载机
	ZL-50C
	台
	4
	

	自卸车
	15T
	辆
	6
	

	洒水车
	8T
	台
	1
	

	发电机
	50kW
	台
	2
	

	汽车吊车
	16T
	台
	2
	

	手扶振动碾
	
	台
	2
	

	气夯
	
	台
	4
	

	小型压路机
	3T
	台
	2
	

	钢筋切断机
	
	套
	2
	

	钢筋弯曲机
	
	套
	2
	

	木工台锯
	
	套 
	2
	

	手提木工锯
	
	套 
	2
	

	电焊机
	
	台
	2
	

	空压机
	
	台
	2
	

	砼振动棒
	Φ30
	台
	4
	

	水准仪
	DS06
	台
	4
	

	全站仪
	ZT20R
	台
	1
	

	GPS
	苏州一光
	台
	1
	


[bookmark: _Toc8173][bookmark: _Toc2819][bookmark: _Toc433831386][bookmark: _Toc30457]5.2.3材质标准
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK45]深沟槽污水管道采用D500或D1100高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，管顶覆土＜6m时,环刚度等级SN=8KN/M2，管顶覆土≥6m时环刚度等级SN=12.5KN/M2；检查井结构形式为模块式排水检查井，选用国标图集12S522《混凝土模块式排水检查井》，混凝土模块砌体质量符合《关于规范砼模块砌体质量的通知》的要求。检查井模块等级为MU15,180mm宽的模块壁厚不得低于40mm，肋宽不得低于50mm，240mm宽的模块壁厚不得低于50mm，肋宽不得低于50mm，300、400mm宽的模块壁厚不得低于60mm，肋宽不得低于60mm。灌孔混凝土及底板混凝土强度等级C30P6，垫层混凝土强度等级C15。井筒直径为D740，模块宽度为180mm。检查井井室及井筒增加20mm厚的M10防水砂浆内粉刷，粉面砂浆要求掺加聚丙烯砼纤维，掺加量不小于0.4kg/m³。检查井踏步采用塑钢材质，位置及安装分别参见12S522P98、99。
检查井井盖采用防盗球墨铸铁材料D700井盖、座，沥青路面下采用D400型，其他部位采用C250型，井盖下方设防坠网，防坠网承重≥100kg，具有较大的过水能力。
所有砖砌体符合郑州市建设委员会郑建【2007】98号文《关于促进新型墙体材料发展全面禁用粘土类墙体材料的通知》的要求。
钢筋、混凝土及其它相关材料进场使用，均须满足设计及规范要求。
[bookmark: _Toc31374][bookmark: OLE_LINK6]6、深沟槽开挖施工方案
[bookmark: _Toc2605]6.1工程特点
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]结合二街污水管道设计及实际情况，道路在3+392~7+012范围部分路段污水管道沟槽开挖深度存在大于5米的情况，其中，K3+392~K3+584（西侧）污水管道为HDPE di1100，沟槽开挖底宽2820mm，开挖深度为6.09m~7.30m；K5+781~K5+873（东侧）、K6+225~K6+520（东侧）、K6+560~K6+600（东侧）、K6+960~K7+012（西侧）污水管道为HDPE di500，沟槽开挖底宽1700mm，开挖深度为5.06m~6.98m。
本路段沟槽开挖深度大于5m的污水管道，设计位于路中东西两侧59m处，内侧距离道路红线29米，外侧距离绿线1m、距离征地线11m。
结合场地水文地质等情况，以及沟槽开挖深度情况，该施工场地地层稳定、预计沟槽开挖受地下水影响较小，暂不考虑降水措施。
按照道路整体进度要求，本道路需在2016年11月前建成通车，污水管道需在30个有效工作日内完成，工期非常紧张，需要在确保施工安全与质量前提下，采取有效措施确保施工进度。
[bookmark: _Toc32693]6.2备选方案
结合本工程特点及实际，进行污水管道深沟槽开挖，一般有分级放坡开挖法、钢板桩支护直槽开挖法、放坡支护开挖法等三种方案可供备选。
[bookmark: _Toc26914]6.2.1方案一：分级放坡开挖法
[bookmark: OLE_LINK18]  	结合开挖深度，拟分3级台阶放坡开挖：槽底向上第一级台阶宽度0.8m，距槽底深度1m，坡度1:0.33；第二级台阶宽度0.8m，距离槽底高度4米，坡度1:1；第三级台阶为现况地面，距离槽底H（开挖总深度），坡度1:1；地面开挖宽度L=B+2H+1.86m（B为槽底宽度）。分台阶放坡开挖，先将上层土方开挖，后逐级进行下层土体开挖，沟槽土方随挖随运禁止沟槽周边堆放，并沿沟槽两侧设置挡水坎，具体开挖断如下：



[bookmark: _Toc26943]6.2.2方案二：钢板桩支护直槽开挖法
该方案为采用钢板桩加水平支撑体系的方式进行沟槽开挖，施工时先将钢板桩打入沟槽底标高以下一定深度，再分层进行土方开外，边开挖边进行水平钢支撑安装加固，竖向水平支撑不少于2道，间距不大于3m。D500管道沟槽宽度为1700mm，D1100管道沟槽宽度为2820mm，适合人工开挖，如采用机械开挖，需加支护体系宽度。钢板桩支护直槽开挖断面示意图如下：



[bookmark: _Toc9322]6.2.3方案三：放坡支护开挖法
此方案为分级放坡开挖方案与钢支撑直槽开挖方案的结合，将沟槽的上部5m采取分级放坡开挖，下部深度采取钢板桩支护开挖。施工时，将上部5米土方分两级台阶开挖后，打入钢板桩，再进行下部土方开挖至设计槽底标高。开挖示意图如下：

[bookmark: _Toc11856]6.3方案比选
[bookmark: _Toc21655]2.3.1分级放坡开挖方案（方案一）优缺点
（1） 分级放坡开挖法的优点：放坡开挖较经济；无支撑施工，施工主体工程作业空间宽裕，工期短；适合非软弱地层，且沟槽四周空旷有场地可供放坡，周围无临近建筑设施的情况。
（2） 分级放坡开挖方案的缺点：土方开挖、回填量较大，分级放坡开挖需要较大作业宽度，占地较多，原土地基破坏严重；土方开挖、回填施工受雨季（汛期）影响较大，工期加长；分级放坡开挖要求土体稳定，受水和不良地基影响可能导致增加坡面支护、增大放坡系数和加宽过渡平台的情况发生，导致费用增加和加长工期的情况。
[bookmark: _Toc29514][bookmark: OLE_LINK19]6.3.2钢板桩支护直槽开挖方案（方案二）优缺点
（1） 钢板桩支护直槽开挖法的优点：直槽开挖占用场地面积及空间体积均较少，土方开挖及回填量少；支撑体系选择灵活，可采用装配式钢支撑，也可选用钢筋砼支撑体系；当组织合理时，可有效控制围护结构的变形，适合地层软弱，周围环境复杂，环境保护较高的深沟槽开挖。
（2） 钢板桩支护直槽开挖法的缺点：钢支撑支护体系费用较高，不经济；土方开挖机械的施工活动空间受限，支撑布置需适应主体工程施工，换撑施工较复杂。
[bookmark: _Toc13527][bookmark: OLE_LINK20]6.3.3放坡支护开挖方案（方案三）优缺点
放坡支护开挖方案，为分级放坡开挖与钢板支护直槽开挖两种方案的结合体，综合并具备了方案一和方案二的共同优点，同时也隐含了二者方案的部分缺点，适合现场施工条件一般，工期相对较短，费用合理适度控制的深沟槽开挖情况。
[bookmark: _Toc19367]6.3.4确定比选方案
深沟槽（基坑）土方开挖方案的选择，应根据地质情况、当地气候、施工条件和周围环境等确定合理、便捷、安全、经济等诸多因素综合考虑确定。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]按照分级放坡开挖法（方案一）施工，D1000管道一侧放坡宽度为9.11m~10.32m（管中与一侧坡顶间距）；D1000管道一侧放坡宽度为7.51m~9.43m。根据设计文件及现场情况，明开挖深沟槽污水管道位于道路中东西59米处，距离绿线1m、距离征地线6米，场地无法满足放坡开挖要求，因此无法采用方案一进行本工程深沟槽开挖。
钢板桩直槽开挖法（方案二）施工，先进行钢板桩打入，钢板桩的长度较大，在10m左右，且需要边开挖边分层支护，受空间作业面限制，大型土方设备无法正常开挖，需要配备大量人工和土方起吊设备配合作业，施工工期长且费用较高。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]放坡支护开挖法（方案三）施工，上部5m深土方采取0:0.75放坡法正常开挖，下部深度采用钢板桩支护直槽开挖，按照该方案，D1000管道外侧放坡宽度5.96m、D500管道外侧放坡宽度5.4m（管中与外侧坡顶间距），现场场地能够满足放坡开挖要求。污水管道最大开挖沟槽深度为7.3m，钢板桩打入后直槽开挖最大深度为2.3m，施工时可将钢板桩2/3长度嵌入槽底以下土体，形成钢板桩在无侧向支撑下的自支护体系，较方便机械土方开挖和沟槽内管道铺设作业。
综合以上三种方案，在充分确保施工安全、进度及工程质量前提下，通过比选，认为放坡支护开挖方案（方案三）更贴切施工现场条件与工程实际，方案设施相对其它两种方案更合理、更便捷、更安全、更经济，确定选择作为本工程污水管道深沟槽开挖方案设施。
[bookmark: _Toc21611]6.4沟槽开挖方案
[bookmark: _Toc24884]6.4.1确定开挖横断面
现场开挖情况结合地质报告，本工程沟槽土方为三类土，载荷按照坡顶有动载情况考虑，结合下表进行二级台阶放坡开挖。
拟定第一层开挖深度为2米，放坡1:0.75；考虑施工机械、材料通行组织需要，外侧平台宽度2米，内侧平台宽度4m；第二层深度为3米，放坡1:0.75，坡底采用Ⅳ型拉森钢板桩进行沟槽支护。
考虑到沟槽开挖过程中可能出现积水，对整个沟槽底部设置排水沟，集水坑，进行积水的明排。对于沟槽顶部，在沟槽边设置挡水坎，防止雨水或地面积水的流入沟槽。
开挖断面示意图如下：


[bookmark: _Toc22925][bookmark: OLE_LINK28]6.4.2施工工艺流程
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]施工工艺流程：施工准备（场地、设备、材料、人员、方案评审等）→测量放线→施工降水→地面下5m土方开挖、二级平台→钢板桩打入→5m以下沟槽土方开挖→清底验槽（沟底排水沟、集水坑设置）→管基及管道铺设→管顶以下50cm回填→拔拉森钢板桩→闭水试验→沟槽回填。
[bookmark: _Toc6295]6.4.3施工技术要点
6.4.3.1施工准备
①场地准备：清除、搬迁或改移位于沟槽挖方区域内所有障碍物，完成征地及征地范围表层土清理。
[bookmark: OLE_LINK3]②方案准备：编制深沟槽开挖专项方案，并组织专家论证通过后才能进行开挖施工，结合工程情况，确定开挖路线，基底标高、边坡坡度、排水沟、集水坑、挡水坎位置，及土方弃置点、材料堆放点。
[bookmark: OLE_LINK4]③设备准备：根据施工方案，挖掘机、运输车、液压打拔桩机、吊车、装载机等设备进场，并确保设备使用性能良好。
[bookmark: OLE_LINK1]④材料准备：组织拉森钢板桩、管道施工用材料等进场，并确保合格材料使用。
⑤其它准备工作：包括临时道路、供水供电线路、排水设备设施、劳动力等准备。
[bookmark: _Toc457552618]6.4.3.2沟槽降水
因沟槽开挖较深，受雨季降水及局部不良地质情况影响，沟槽土方开挖时可能受地下水影响，对此可采用深井排降地下水：
（1）深井布置：采用D600渗水井，沿沟槽一侧单排布置，降水井距离沟槽上口边线1m，降水井间距为20m，井深30m。
（2）降水井施工工艺流程：
降水井测量定位→护筒设置→钻机就位→成孔→渗水管管节安装→井周砂砾过滤层回填→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→盖井盖→清理施工现场→降水管理→降水任务完成→封井。
（3）排降水时间控制：排降水至少在沟槽开挖前7天开始，管道铺设完成沟槽回填至管顶以上50cm结束，过程中排降水不间断，确保干槽作业。
6.4.3.3土方开挖
①本工程采用分步（层）开挖法，分2步挖土，第一阶段开挖深度为两米，第二阶段开挖深度为3米，弃土全部内倒至弃土区。
②挖土过程中测量工配合测定标高，并撒上白灰点，以示标记，确保开挖断面及槽底高程准确。
③开挖采取机械挖土人工修坡，开挖过程中随时用标杆检查边坡坡度。
④挖土之前做好坑外排水，坑内明沟集排水。
⑤挖土至设计标高，地基钎探后，尽快会同勘测、设计、甲方、质监站、监理等部门共同对基底进行验槽，办理验槽手续。
[bookmark: OLE_LINK8]6.4.3.4打拉森钢板桩
(1)钢板桩长度的套用公式：
L=H+T/H×H
L—钢板桩的长度
H—沟槽深度
T—根据沟槽深度和土层物理、力学性质选取的钢板桩入土深度。一般土层H=5.0m时T/H=0.35
土质差时可取T/H=0.5。
(2)按照设计要求采用Ⅳ型拉森钢板桩，沟槽开挖深度为5.06~7.3m，经计算钢板桩入土深度平均为6.68m，取7m钢板桩进行支护，钢板桩上方土方采用分二级台阶开挖放坡的方式。
 （3）采用液压打桩机打入拉森钢板桩，施工时先将钢板桩的一端吊起并固定在振动打桩机的夹槽内，吊至打桩位置，人工将拉森钢板桩上的咬边口与已打入地下的拉森钢板桩的咬边口对准后立即撤离至安全地带，然后开动振动打桩机将钢板桩打至设计位置。
（4）为保证管道施工足够的工作面，以及打入拉森钢板桩可能存在的偏差，两侧拉森钢板桩的地面有效距离为施工距离＋两侧施工操作面。
6.4.3.5沟槽回填
①回填应检查井、管道基础与管道铺设完成后进行。
②沟槽回填所用材料必须符合技术规范要求。
③回填物应分层摊铺，分层夯实，每层夯实厚度不得超过30cm。
④管道两侧和井室四周应同时、分层对称回填夯实。
6.4.3.6拔拉森钢板桩
为了确保管道及施工安全，管道回填至钢板桩顶约0.3m左右时方可采用振动打桩机拔出拉森钢板桩，钢板桩拔除后即刻回填桩孔及沟槽剩余部分。
[bookmark: _Toc5799]6.4.4安全注意事项
（1）开挖前技术交底：
 ①编制分部分项安全技术交底书，由工地技术人负责人交底；
 ②安全技术交底针对性要强，要全面；
 ③队长、安全员、班组长均为接受交底人，接受交底后签字；
 ④安全技术交底书一式五份，安全部门、交底人和接受交底人各持一份备查。
（2）开挖边坡土方，严禁切割坡脚，以防导致边坡失稳；不得在挖方上侧堆土。
（3）机械行驶道路平整、坚实；底部应铺设路基箱垫道，防止作业时下陷。
（4）机械挖土分层进行，合理放坡，防止塌方。溜坡等造成机械侧翻、掩埋等事故。用推土机回填，铲刀不得超出坡沿，以防倾覆。陡坡地段堆土设专人指挥，严禁在陡坡上转弯。推土机陷车时，用钢丝绳缓缓拖出，不得用另一台推土机直接推出。
（5）机械施工区域禁止无关人员进入场内，挖掘机工作回转半径内不得站人或进行其他作业。挖掘机、装载机卸土，应等待整机停稳后进行，不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过；装土时人都不得停留在装土车上。
（6）挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶，以防撞车。
（7）挖掘机行走和自卸汽车卸土时，须注意上空电线，不得在架空输电线路下工作；在架空输电线一侧工作时，垂直于水平距离分离不得小于2.5m与4~6m（110~220kv时）。
（8）沟槽四周做1.2米高的临时围栏，并用密目网封闭，夜间设红色警示标志。
[bookmark: _Toc5645][bookmark: _Toc4253][bookmark: OLE_LINK44]7、职业健康安全管理体系
[bookmark: _Toc368577458][bookmark: _Toc6577]工程处建立以工程处长为主要责任人的安全管理体系；建立以项目总工为主要责任人的安全技术管理体系；建立以生产副经理为主要责任人的安全生产实施体系；建立以项目安全总监为主要责任人的安全监督管理体系。
[bookmark: _Toc14616][bookmark: _Toc5432][bookmark: OLE_LINK33]7.1安全管理体系
安全管理体系见安全管理体系框图。
安全管理体系框图
 (
工程处长
生产副处长
安全总监
项目总工
商务副处长
工程管理部
质量管理部
安全环保部
物资设备部
合同管理部
综合办公室
施工管理部
各施工作业队
)
[bookmark: _Toc21782][bookmark: _Toc806][bookmark: OLE_LINK32]7.2安全技术管理体系
安全技术管理体系见安全技术管理体系框图。

安全技术管理体系框图
 (
项目总工
全环保
  
安部
工程
管理部
质量管理部
物资设备部
合同管理
部
综合办公室
技
术员
质
检员
安全员
材料
员
预
算员
科
员
  
各施工作业队
)
[bookmark: _Toc20399][bookmark: _Toc3214][bookmark: OLE_LINK31]7.3安全监督管理体系
安全监督管理体系见安全监督管理体系框图。
安全监督管理体系框图
                          (
安全总监
安全环保部
各专职安全员
各作业队班组、兼职安全
员
)
[bookmark: _Toc25452][bookmark: _Toc6743][bookmark: _Toc403315655][bookmark: _Toc415083452][bookmark: _Toc450053423][bookmark: OLE_LINK34]7.4职业健康安全管理组织机构
职业健康安全管理组织机构见职业健康安全管理组织机构框图。
职业健康安全管理组织机构框图

8、施工质量管理体系
[bookmark: _Toc403315628][bookmark: _Toc450053394][bookmark: _Toc5627][bookmark: _Toc415083425][bookmark: _Toc32641][bookmark: _Toc248456141][bookmark: _Toc368577455]8.1 质量管理目标
质量目标：检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程竣工交验合格率100%；杜绝质量事故；合同履约率100%；顾客满意度92%以上。
[bookmark: _Toc450053395][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc21644][bookmark: _Toc7013][bookmark: _Toc80777109][bookmark: _Toc80705776][bookmark: _Toc279739856][bookmark: _Toc415083426][bookmark: _Toc124732718][bookmark: _Toc403315629][bookmark: _Toc88273015][bookmark: _Toc84926980]8.2质量管理体系
（1）成立以工程处长为组长，总工程师为副组长的质量管理组织机构，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。本工程质量管理组织机构见质量管理组织机构图。

质量管理组织机构图
[bookmark: _Toc450053398][bookmark: _Toc403315632][bookmark: _Toc415083429] （2）本工程质量保证体系见质量保证体系框图。
质量保证体系框图 (
主任工程师
专职质检员
各作业队长
试验室主任
测量队队长
工程处长
总工程师
质量管理部
长
班组质检员
  
作业人员
)


[bookmark: _Toc279739858][bookmark: _Toc80777113][bookmark: _Toc415083430][bookmark: _Toc84926984][bookmark: _Toc403315633][bookmark: _Toc88273019][bookmark: _Toc124732722][bookmark: _Toc80705780]
[bookmark: _Toc16574][bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc450053399]8.3 技术保证措施
（1）在工程开工前，必须分部、分项编写完善的施工组织设计和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点,特殊分部、分项要特殊编写施工组织和施工工艺及要点。施工组织和施工要点必须经施工主管单位和总监审核后方可执行。
（2）施工工艺设计的主要内容包括：工程概况、主要工序施工方法和操作规程、施工大样图、结构计算、质量要求及标准、试验测量的要求及方法、施工人员、材料和设备使用计划等。
（3）加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理，对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。按要求配置施工机械和试验检测设备，提高施工机械化水平、质量检测水平和各种设备的应用效率。  
[bookmark: _Toc18773]9、环境保护与文明施工
[bookmark: _Toc415083461][bookmark: _Toc403315674][bookmark: _Toc23197][bookmark: _Toc450053430][bookmark: _Toc7069]9.1 环境保护与水土保持
[bookmark: _Toc403315676][bookmark: _Toc9929][bookmark: _Toc450053432][bookmark: _Toc415083463]9.1.1 环境保护管理组织机构
施工现场成立以工程处长为组长的施工现场环境保护及水土保持领导小组。下设环境保护、水土保持工作办公室，设在工程处安全环保部，具体负责施工现场环境保护和水土保持工作，开工时编制严格的环境保护计划书并报监理人批准后实施。
环境保护管理组织机构见环境保护与水土保持组织机构图。
[bookmark: OLE_LINK39]






环境保护与水土保持组织机构图


[bookmark: _Toc32424][bookmark: _Toc415083466][bookmark: _Toc403315679][bookmark: _Toc450053435][bookmark: _Toc282809821]9.1.2重要环境保护措施
9.1.2.1水环境保护措施
（1）生产废水处理
混凝土拌和废水经处理后循环利用，实现废水全部回用或综合利用，确保不下河；
含油废水处理达到《污水综合排放标准》第二类污染物最高允许排放浓度一级标准，即石油类为5mg/L以下，处理后回用或综合利用。
机修产生的废水经油水分离器将油与水分离，油直接回用或综合利用；废水通过管道送入沉淀池，投入絮凝剂，将废水中比重大于水的石渣沉淀下来，进入反应池通过加药混合反应进入沉淀池将反应后的比重大于水的颗粒沉淀下来，然后进入调节池后可以均化水质和调节水量，水流入调节池內，由调节池流入清水池进行回用或综合利用；反应池及调节池内的污泥泵通过污泥泵排入污泥干化池，定期将干化后的污泥运至泥渣堆场。
废弃泥浆由自卸汽车配专用铁皮箱运至废弃沙坑，确保现场和沿途不受污染。
（2）生活污水处理
对临时、短期或规模小、场地局限的施工作业面，设置移动厕所，定期清运至临近施工生活区污水处理场站处理。对主要施工生活区，需设置污水处理及综合利用系统，确保生活污水主要污染物BOD5，CODcr处理目标达到《污水综合排放标准》一级排放标准，即分别达到20mg/L、100mg/L以下，实现生活污水零排放。
（3）固体废弃物处理措施
1）弃渣处理
工程出渣必须严格按施工设计指定的渣场和设计堆放坡度进行集中堆放，不得沿途、沿河随意倾倒。
2）生活垃圾处理
各施工生活点（包括工棚）必须设置垃圾桶，垃圾实行袋装，集中堆存（堆存地点仅设一处，并报监理工程师认可）。
配备专职环卫工人维护工区环境卫生，对施工区的垃圾桶存放处经常喷洒灭害灵等药水，以防止蚊蝇等孽生。
[bookmark: _Toc112301520][bookmark: _Toc282809822][bookmark: _Toc112301825]9.1.2.2生态环境保护措施
（1）控制、预防措施
对施工人员进行宣传教育，加强施工责任范围及周边200m范围的生态环境管理，严禁伤害和捕杀工区内鱼类、鸟类等现象的发生。
严格控制施工占地，充分利用场内和场外现有交通公路，尽量减少新建施工公路，减轻对当地植被的破坏。
工程施工临时设施建设时，应考虑与保护区建设相协调。施工结束时，对废弃的设施应予以撤除，恢复地貌。
（2）减免、恢复措施
加强对施工人员的管理，禁止对工程及其邻近河段造成人为污染，减免对周边环境和景观的影响。
[bookmark: _Toc112301521][bookmark: _Toc282809823][bookmark: _Toc112301826]9.1.2.3水土保持措施
（1）工程施工临时设施占地区水保措施
场地布置科学合理，场地平整尽量作到挖填平衡；场地周边设置截、排水沟，避免周边来水冲刷；工程结束后废弃部分，其地表建筑物及硬化地面将全部拆除，废弃物及时运至集中堆放地点。
（2）做好工程用地恢复工作，包括工程废渣、弃渣的处理，场地的平整和地貌恢复，土壤、植被的恢复工作等；用地恢复工作进行过程中要做好与地方政府的协商，使工程用地恢复的结果符合业主和当地政府的要求。
（3）边坡水土保持措施
对开挖、填筑等形成的软弱边坡及时采取工程防护措施，确保边坡稳定。妥善解决排水问题，减少雨水冲刷。
（4）弃渣和渣场水土保持措施
在编报的施工组织设计中做好施工弃渣的处理措施方案，严格按监理人批准的弃渣规划和要求有序地堆放和利用弃渣，弃渣堆放不得影响其他承包人的正常施工、不得危及附近居民和设施的安全。
在渣场管理人员指挥下有序堆渣，弃渣占地严格控制在渣场挡墙防护以内，不得沿途、沿河及沿沟随意倾倒。弃渣堆弃过程中，按稳定边坡坡度堆放，避免处置不当对渣场防护设施造成破坏，并有良好的自由排水措施。
（5）临时公路修建路基边沟、排水沟、截水沟。
（6）在营地、工厂占地区，场地周边应完善截排水设施建设。生产场地应尽可能进行地面硬化处理。
（7）露天堆放的砂石料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，设置防护设施以防止冲刷和水土流失。
[bookmark: _Toc282809824]9.1.2.4人群健康保持措施
（1）环境卫生管理
在施工人员中开展卫生宣传活动，按期采用鼠夹法和毒饵法灭鼠，采用灭害灵灭蚊、蝇、蟑螂，以减少传染病的传染媒介。
加强工区内食堂、餐馆的卫生管理，每季度进行一次卫生检查，取得卫生许可证的人员方可从事餐饮工作，公共卫生设施应达到国家卫生标准和要求。
对食堂服务人员和供水工作人员实行“健康证制度”，每年定期进行健康检查，有传染病带菌者要及时撤离岗位。
加强对生活区饮用水源、公共餐饮场所、垃圾桶设置点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理2次。
定期对各营地的饮用水源进行监测，以保证饮用水水质良好。
成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活社区的清扫工作，结合工程施工区生活垃圾处置措施一并设置垃圾桶、垃圾车。
（2）卫生防疫措施
1）建档及疫情普查
为预防施工区传染病的流行，在施工人员进驻工地前，各施工单位应对施工人员全面进行健康调查和疫情建档。调查和建档内容主要包括年龄、性别、健康状况、传染病史、来自的地区等。
2）疫情抽查
在施工期内，根据疫情普查情况进行疫情抽样检疫。疫情抽查的内容主要为疫情普查中常见的传染病。检疫人数按疫情普查人数的10%控制。
为有效预防流行疾病，提高施工人员的抗病能力，定期对施工人群采取预防性服药、疫苗接种等预防措施。
3）疫情监控和应急措施
各施工单位应明确卫生防疫责任人，按当地卫生部门制订的疫情管理制度及报送制度进行管理，并接受当地卫生部门的监督。
各施工区均应备用痢疾、肝炎等常见传染病的处理药品和器材。一旦发现疫情，立即对传染源采取治疗、隔离、观察等措施，对易感人群采取预防措施，并及时上报卫生防疫主管部门。
[bookmark: _Toc112301523][bookmark: _Toc282809825][bookmark: _Toc112301828]9.1.2.5环境空气保护措施
（1）在水泥、煤灰装卸运输过程中，保持良好的密封状态；并由密封系统从罐车卸载到储存罐，储存罐安装警报器，所有出口配置袋式过滤器。混凝土拌和系统安装除尘设备。
（2）机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。
（3）运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。
（4）采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石渣等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。配置洒水车一台，施工期晴天作到每日早、中、晚在工程区和交通繁忙路段各洒水一次，道路每天洒水不少于4次，施工现场不少于2次。 
（5）不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理工程师监督下实施。
（6）传送带安装防风板，转折点处和漏斗排放区加以密闭以减少粉尘排放。
（7）运输可能产生粉尘物料的敞蓬车，车厢两侧和尾部配备挡板，控制物料的堆高不超过挡板，并用干净的雨布覆盖。
（8）在现场安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不把泥巴、碎屑及粉尘等类似物体带到公共道路路面及施工场地上，在冲洗设施和公共道路之间设置一段过渡的硬地路面。
（9）严格控制施工废气排放不超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0 mg/m³）。
（10）施工区废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，TSP控制目标为1.0mg/L。敏感点环境空气质量依照《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，TSP日均值不超过0.30mg/m³。
[bookmark: _Toc112301524][bookmark: _Toc282809826][bookmark: _Toc112301829]9.1.2.6声环境保护措施
（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，如运输车辆噪声符合《机动车辆噪声限值》，施工机械符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（2）钻机、空压机等噪声值较高的施工机械露天作业的场所应建立隔声屏障、隔声罩和隔声间，以降低施工机械噪声。限制车辆车速，禁鸣高音喇叭。
（3）对高噪声环境内作业人员发放必要的劳动保护装备，如佩带防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔。
（4）加强交通噪声的控制和管理；合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响；合理布置混凝土搅拌机等机械的位置，尽量远离居民区。
（5）调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业，空压机、混凝土拌和机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，对高噪声高振动的项目控制工作时间；并为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。
（6）选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声。
（7）进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数，最好以灯光代替喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响公众办公、学习和休息。
（8）电磁辐射污染防治按国家的关规定执行。
（9）为达到声环境控制目标，承包人将采取包括但不限于以下的措施：
1）噪声源控制
A选用低噪声设备和工艺。
B加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。
C振动大的机械设备使用减振机座降低噪声。
D合理安排施工时间，夜间22：00～次日7：00尽量避免露天爆破。
E加强交通噪声的控制管理，进入施工营地和其他非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数；在生活区附近路段设置限速和禁鸣标牌。
F合理安排广播宣传、音响设备时间，不影响公众办公、学习和休息。
2）传声途径控制
空压机、制冷压缩机等车间尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间。
3）个人防护措施
承包人应为其在高噪声区作业人员配备、使用耳塞、耳罩、防声头盔等个人防护措施进行个人保护。
4）承包人应按监理人指令定期进行生产性声环境监测，并配合发包人委托的环境监测部门做好声环境监测工作。
（10）施工区噪声排放小于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼、夜噪声控制标准85dB（A）、55dB（A）。
[bookmark: _Toc4764][bookmark: _Toc403315681][bookmark: _Toc415083468][bookmark: _Toc450053437][bookmark: _Toc19603]9.2 文明施工
[bookmark: _Toc450053438][bookmark: _Toc415083469][bookmark: _Toc403315682][bookmark: _Toc557]9.2.1 文明施工管理目标
文明施工能够改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，使员工始终保持良好的精神状态；文明施工不仅可以促质量，保安全，而且能够提高经济效益；注重文明施工，有效减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平发展，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。
文明施工目标为：“五化五牌”（硬化、净化、美化、绿化、亮化和现场设立工程概况标志牌、安全生产标志牌、管理人员名单标志牌、消防保卫标志牌、文明施工责任牌）。创建文明施工工地。
[bookmark: _Toc403315683][bookmark: _Toc415083470][bookmark: _Toc450053439][bookmark: _Toc25471]9.2.2 文明施工的组织机构
项目成立以工程处长为组长，安全总监、项目总工、生产副经理及各部门负责人为成员的文明施工管理领导小组，全面负责项目文明施工管理工作，下设文明施工办公室，设在工程处安全环保部，设专职检查员负责施工现场文明施工指导和监督、检查工作。
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针对本工程的特点，拟采取以下实施方案：
（1）按照国家有关规定文明施工，在编制施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
（2）首先应做好施工现场和施工道路的洒水，防止灰尘四处飞扬。现场在适当的位置布置厕所，宿舍和办公室要规范化。
（3）对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计，经建设单位和监理单位审核同意后执行。
（4）工程处长必须制定并监督执行文明施工的目标、标准、制度以及工程各阶段实施文明施工的计划和措施，指定各作业场所、材料堆放场、生活设施的文明施工责任人。其文明施工制度的内容包括: 1)各责任人的权利和义务；2)环境管理；3)场地设施管理；4)安全生产和防火管理；5)教育培训；6)检查验收要求；7)卫生管理。
（5）施工过程中建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况和建设行政主管部门及质检、监理等部门对施工现场检查情况一并归档,作为工程竣工验收的条件。
（6）施工过程中加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“无暂住证、无劳动就业证、无计划生育证”人员。施工现场的管理人员和作业人员应当在胸前佩戴个人身份标卡。标卡由工程处统一制作,标卡应有个人照片、姓名、工种或职务、所属单位。
（7）与当地公安部门协商，共同在工地建立或委托当地公安部门，建立一个现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责；落实防盗、防火措施，对各类违法行为和犯罪行为要及时制止，并报告公安机关。
（8）教育职工自觉遵守国家的法律、法规及当地政府管理规定，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作；会同建设单位积极主动地处理好与周边居民、企事业单位的友好合作关系。
（9）按照监理工程师的指示，合理规划堆渣场和弃渣场，做好施工弃渣的处理措施，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，并采取措施防止水土流失等污染环境。
（10）保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
（11）建设工程竣工后，做到“工完、料净、场地清”,工地及四周环境要及时清理干净。
（12）在施工现场和材料堆放区等场所设立标志牌，施工道路的弯道处设置明显标志，交通拥挤处派专人指挥，保证施工交通顺畅。
（13）结合施工现场及生活营地的条件，完善文化、娱乐活动的场所，丰富职工的业余生活，保持健康的精神面貌。
（14）工程处内部、现场各个方面专业管理之间应开展文明施工竞赛活动。竞赛形式多样，并与检查、考评、奖惩相结合,竞赛评比结果张榜公布于众。
（15）在坚持岗位练兵基础上，要采取派出去、请进来、短期培训、上技术课、登黑板报、广播、看录相、看电视等方法狠抓教育工作。要特别注意对民工的岗前教育工作。专业管理人员要熟悉掌握文明施工标准。
（16）文明施工是现代工业生产本身的客观要求，广泛应用新技术、新设备、新材料是实现现代化施工的必由之路，它为文明施工创造了条件，打下了基础。集中设置现代化混凝土拌和站，钢木加工车间等，尽量采用工厂化生产；广泛应用新设备、新材料；改进施工工艺，减少现场湿作业、手工作业和劳动强度，提高机械化和工厂化生产的比重，使文明施工达到新的更高水平。
[bookmark: _Toc4057][bookmark: _Toc450053446][bookmark: _Toc326]10、扬尘治理
为提高企业形象，减少环境污染，避免环境破坏，促进周边环境和谐，我工程处进场后遵守国家及河南郑州市相关法律法规，对扬尘治理采取有效措施进行施工。
[bookmark: _Toc16739][bookmark: _Toc15049][bookmark: _Toc450053447]10.1渣土车辆实行“四统一”标准
根据郑州市城市管理整治提升活动领导小组办公室关于《印发XX市建筑垃圾清运公司重组整合实施方案的通知》、（XX城提升办【2014】10号）等文件的规定，XX市渣土运输车辆规范化管理须整改的标准：“四统一”。
即：“统一安装的的士帽车顶灯、统一喷涂公司标识、统一安装北斗导航卫星定位系统、统一安装软质后拉式全密闭苫盖机械装置”。
[bookmark: _Toc15472][bookmark: _Toc450053448][bookmark: _Toc5631]10.2施工现场扬尘治理
根据航空港实验区建筑渣土（垃圾）清运专项整治工作领导小组办公室下发文相关要求，同时做好下列工作：
建立扬尘治理领导小组，责任到人，并配备洒水降尘设备，保证每天不少于三次洒水降尘；派专人清理门前50m内道路，搞好门前三包。
施工营地必须实行封闭式作业，规范设置施工围挡（墙），主干道两侧高度不低于2.5米，次干道两侧不低于2米。
施工营地内场地全部硬化或绿化，无裸露场地。
现场施工区域主要运输道路及材料堆场进行硬化处理（主要采用砖渣及碎石），做好排水坡度，并在基坑周边砌挡水墙及主干道边砌筑排水沟，进行有组织排水。施工道路洒水除尘，保持润湿。
施工工地挖掘堆放的黄土和容易引起扬尘的建筑物料不得裸露，必须进行覆盖（密目防尘网覆盖、撒播草籽），以防止造成扬尘污染。
加强工地出入口卫生打扫和保洁，安排专职人员负责清扫保洁工地出入口道路，道路路面须保持干净、整洁、畅通。
施工工地出入口必须硬化或做防尘除泥处理，并配备和使用相应的冲洗设备，保持性能良好，工地管理人员须对出入工地的车辆进行冲洗，冲洗台要有相应的沉淀池，并保持污水排放渠道畅通。
在聘用建筑渣土运输车队时，必须验明资质资格，严禁雇用没有资质或者手续不全、不符合密闭标准的车辆从事建筑渣土运输工作。
遇有四级风以上天气，停止土方作业。
施工现场要设立垃圾站，对施工垃圾要及时打包，集中堆码并及时清运出场；生活垃圾要集中放入垃圾桶内，统一管理，及时清运，在清运过程中不得遗撒。
设专人对施工现场24小时进行清理，对生产用水泥等易飞扬的材料等封闭管理，防止空气污染。
任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑渣土（垃圾），严禁在收储用地、待征地块、河流水系、农田山林乱倒建筑渣土（垃圾）。
各类施工或货运(运输渣土、垃圾、砂石或其它散料货物的车辆)车辆行驶在城市道路过程中，须按照规定的线路、时间行驶，车辆实行密闭运输，做到不超载、不超速、不撒漏、不带泥上路，自觉遵守道路交通法规的规定，做到安全行驶、文明礼让。
[bookmark: _Toc12505][bookmark: _Toc450053449][bookmark: _Toc20206]10.3垃圾清运规定
清运垃圾应当遵守下列规定：
当日产生的垃圾当日清运、不得积存；
装运现场必须清除干净；
运输时应当密封、包扎、覆盖；
不得沿途撒漏；
倾倒在市容和环境卫生行政主管部门指定的地点，不得随意倾倒、抛撒。
[bookmark: _Toc450053450][bookmark: _Toc7088][bookmark: _Toc26764]10.4建立健全扬尘治理规章制度
工程处在进场后，相关部门立即组建扬尘治理小组，根据施工现场工作内容及特点制定相应的烟尘治理规章制度及奖罚办法。
XX市建筑垃圾、工程渣土处置和清运有关规定如下：
（1）《城市建筑垃圾管理规定》有关规定及处罚内容：
第四条 建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。
第十四条 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。
第二十二条 施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，造成环境污染的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上5万元以下罚款。
施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处1万元以上10万元以下罚款。
第二十三条 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上5万元以下罚款。
第二十五条 违反本规定，有下列情形之一 ，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，对施工单位处1万元以上10万元以下罚款，对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款：
（1） 未经核准擅自处置建筑垃圾的；
（2） 处置超出核准范围的建筑垃圾的。
运输沙子、石子等散装物料及泥浆等液体物料，如在运输处置过程中出现未密闭、沿途遗撒遗漏等现象，有关部门将依据相关条例进行处罚。
（2）《郑州市城市工程渣土管理办法》有关估计处罚内容:
第二十三条 违反本办法规定、有下列行为之一的。由市、区城市管理行政执法部门责令改正，并可按下列规定处以罚款：
（1） 使用不符合规定标准的车辆（不符合标准的内容：全无密闭机械装置或密闭苫盖装置，无北斗导航卫星定位系统等）清运工程渣土的，每辆车处以5000元罚款；
（2） 未经市环境卫生行政部门批准，用工程渣土回填坑、洼地的，处以2000元以上10000元以下罚款；
（3） 未取得环境卫生业务资格证书从事工程渣土清运业务或者未取得自行清运工程渣土资格自行清运工程渣土的，处以5000元以上10000元以下罚款。
（3）《郑州市城市市容和环境卫生管理条例》有关规定及处罚内容：
第三十七条 处置建筑垃圾应当向市、县（市）、上街区市容和环境卫生行政主管部门提出申请，获得处置核准后，方可处置。
城市建设工程产生的建筑垃圾应当及时清运，防止污染环境。运输建筑垃圾应当应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，并按照规定的路线、时间、地点运输和倾倒。
需要使用建筑垃圾回填施工场地以外坑、洼地的，应当向市、县（市）、上街区市容和环境卫生行政主管部门备案。
第四十一条 清运垃圾应当遵守下列规定：
（1） 当日产生的垃圾当日清运、不得积存；
（2） 装运现场必须清除干净；
（3） 运输时应当密封、包扎、覆盖；
（4） 不得沿途撒漏；
（5） 倾倒在市容和环境卫生行政主管部门指定的地点，不得随意倾倒、抛撒。
第四十八条 违反本条例规定，有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处罚： 违反第四十一条第（三）项规定的，处以五百元以上三千元以下罚款；违反第四十一条第（四）项、第（五）项规定的，对单位处以五千元以上五万元以下罚款。
[bookmark: _Toc9830][bookmark: _Toc21607]11、季节性施工措施
[bookmark: _Toc368577459][bookmark: _Toc31301][bookmark: _Toc16751][bookmark: _Toc5348][bookmark: _Toc309902929][bookmark: _Toc255991631][bookmark: _Toc309894873][bookmark: _Toc309903305]11.1夏季施工措施
夏季温度较高，不利于室外作业，应合理安排施工。对于不利在高温季节施工的项目，尽量避开夏季安排施工。高温时期尽量少安排室外工程，采取必要的措施防止施工作业人员中暑。
[bookmark: _Toc361553693][bookmark: _Toc363568751][bookmark: _Toc31920]11.1.1防中暑措施
（1）加强防暑降温的宣传和教育。
（2）科学的安排职工的劳动和休息时间。调整作业时间，根据现场情况对可以调整作业时间的必须避开高温，确保工人的安全，对于必须在高温时间段内连续作业的必须在现场备用防暑降温药品和绿豆汤等。
（3）对于现场比较固定和有条件的地方设置工作棚。
（4）对于施工人员生活区提供必要的降温措施，如安装空调等。
[bookmark: _Toc363568749][bookmark: _Toc26927]11.1.2混凝土施工措施
夏季高温天气，不宜进行混凝土浇筑施工，若必须进行混凝土浇筑施工时，应尽量选择在一天温度较低的时段或者夜间进行混凝土浇筑。
用于拌制混凝土的原材料砂石在混凝土拌制前，宜采用遮盖、洒水、拌冰屑等降低混凝土原材料温度的措施，混凝土拌合中加入适量缓凝剂，保证混凝土在初凝前运至浇筑现场并浇筑完毕。混凝土浇筑后必须做到不少于二至三次的抹面、收光，最后一次收光的时间要控制在接近初凝时完成。最后一次收光，有利于塑性沉降裂缝和干缩裂缝得到及时的愈合。混凝土浇筑完成后要在终凝前（一般浇筑后8-12个小时）开始覆盖洒水保湿养护，覆盖保湿养护时间不少于14天。
[bookmark: _Toc363568750][bookmark: _Toc361553692][bookmark: _Toc6393]11.1.3防火措施
（1）建立健全消防安全责任制。
（2）加强监督检查和违章处罚力度，加强火灾隐患整改力度和验证。
（3）加强特种作业人员持证上岗培训。
（4）禁火区域设置醒目标志。
（5）做好危险区域环境选择，清除易燃易爆废品。
（6）按规定设置消防设施和消防器材。
（7）设置合格的危险品仓库并将危险品入库。
（8）压力容器在夏季作业中使用和存放非常重要，对于氧气乙炔采取降温措施，严禁曝晒或处于高温环境中。
（9）加强对现场防火检查，特别是用电检查，预防高温季节的电气火灾事故。
[bookmark: _Toc6650][bookmark: _Toc368577460][bookmark: _Toc24976][bookmark: _Toc18171]11.2雨季施工措施
[bookmark: _Toc27974]11.2.1雨季施工总体安排
(1)在雨季来临前，做好对现场的清理、整治，做好防排水设施的建设和防汛物资、器材的准备，对全体职工开展雨季施工注意事项的教育,安排防汛值班人员，制定值班制度。
(2)雨季施工时采取相应的措施，确保在多雨条件下各项工程的质量。  
[bookmark: _Toc28703]11.2.2雨季施工措施
11.2.2.1雨季施工组织措施 
(1)项目项目部成立防汛抗洪领导小组，在雨季、汛期，各施工队在项目部统一领导下，组成应急突击队，明确责任，落实到人。  
(2)加强组织领导，有针对性的进行抗洪防汛安全教育，提高广大职工的抗洪防汛意识和警觉性。  
(3)在雨季、汛期到来之前，开展抗洪防汛大检查，重点检查抗洪防汛方案是否可行，职工住房环境、设备停放地点、材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。并认真执行雨季、雨后两检查制度。  
(4)积极与当地气象局联系，及时收集气象信息，并向各施工队发布信息。  
(5)坚持值班制度，遇有险情及时组织力量抢修，并及时与当地政府取得联系。  
(6)汛期加强与各单位的联系，互相配合，相互支持。  
11.2.2.2雨季施工技术措施  
(1)场地排水：施工现场根据地形对场地排水系统进行合理布置，以保证水流畅通，不积水，并防止四周水倒流进入场内。  
(2)防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。  
(3)机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。  
(4)对不宜遭受雨淋的原材料、半成品采取保护措施。  
(5)混凝土拌制时，测定砂、石料含水量，并保证拌制过程中不受雨淋。  
[bookmark: _Toc364325789][bookmark: _Toc364325684](6)专人负责已施工段及现场设施的防护，发现问题及时解决，减少对施工影响。
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1.施工组织设计中有安全技术措施。2.机具设备状况合乎安全要求。3.施工人员经过安全技术教育。4.建立各级施工安全责任制。5.施工安全防护措施及预防措施。6.不安全因素预想及控制。







1.安全技术交底。2.施工中各种不安全因素的控制。3.坚持和检查安全操作规程的措施。4.坚持和检查施工安全挂牌制。5.定期召开安全会议。







1.总结施工安全经验。



2.找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施。



3.做好安全生产的评比和奖罚。







1.建立工程处、作业队、生产班组三级安全生产责任制,各级主要领导为责任人。2.各职能部门制定安全生产制度,落实安全措施。3.施工中如出现事故,应坚持“三不放过”原则处理。







1.安全风险扣抵押金制度。



2.伤亡事故罚款和处分制度。



3.表彰安全生产单位和个人制度。
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竣工时总结







安全生产责任制
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1.监督施工全过程的安全生产纠正违章。



2.配合有关部门排除施工不安全因素。3.项目全员安全活动和安全教育。







1.制定项目安全技术措施和安全方案。2.督促安全措施落实。3.解决施工过程中不安全技术问题。







1.安全前提下合理安排生产计划。2.组织施工安全技术措施的实施。







.1.保证项目使用的各类机械安全运行。2.监督机械操作人员持证遵章作业。







1.保证防火设备设施齐全、有效。2.消除火灾隐患。



3.组织现场消防。







1.保证人员安全技术素质。2.控制加班加点、保证劳逸结合。3.提供必需劳保用具用品，保证质量。







1.财务部门保证安全措施项目经费2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保工人健康。
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